## API-DB 매핑
API 영역 | 핵심 DB 테이블 | 상태
인증·회원가입 | cp_usr, cp_sbjt, cp_usr_auth, cp_lgn_hstr | 완료(login/join/crosscert), /auth/me·SMS 미구현
현장 Site | cp_site | 미구현
계약/하위계약 | cp_ctrt (+grp/rltp/sign/elct) | 미구현
청구 Billing | cp_bill (+aprv_dtl/hier/prpy_dtl/dpst_mtch/sign) | 미구현
승인 워크플로 | cp_bill.st_aprv/st_bill + cp_sgnf/_dtl/_line/_line_dtl | 미구현
입금확인·매핑 | cp_dpst, cp_bill_dpst_mtch | 미구현
대금지급 | cp_pmt(대용량), cp_pmt_ldgr | 미구현
압류/증명서 | cp_szr/_ctrt (증명서=문서발급) | 미구현
항목 마스터(근/장/재) | cp_sbjt(WRKR/EQP_CO/MTRA_CO), cp_sbjt_mbr/_ocpt/_acct | 미구현
검색/룩업 | cp_sbjt, cp_usr, cp_cmn_cd, 주소(외부) | 보조검증만
계좌 Account | cp_sbjt_acct, cp_cmn_acct_vrfc | 미구현
설정(회사/부서/사용자) | cp_sbjt, cp_cmn_dept/_usr, cp_usr/_auth, cp_intd_optn/_ui_optn, cp_auth_prst/_dtl | 미구현
통계/대시보드 | 집계(cp_bill/cp_pmt/cp_ctrt) | 미구현
메뉴/공통코드 | cp_menu, cp_cmn_cd/_grp | 미구현

## 갭·결정사항
# | 항목 | 내용 | 결정 필요
1 | role vs adminLevel | role(owner/prime/sub)=계약상 지위(cp_ctrt.id_buyr/id_selr 파생), adminLevel=cp_usr.tp_auth_usr. 다른 축 | 스코핑/권한 기준
2 | e계좌(eAccountNo) | 단일 컬럼 불명확 — cp_dpst.no_elct_acct / cp_sbjt_acct(신탁) 조합 추정 | e계좌 모델 확정
3 | 대출선지급/전자카드제 | 대응 테이블 없음 | 신규테이블/외부연동 여부
4 | ChangeLog(변경이력) | API는 범용 */history. DB는 테이블별 *_hstr/감사컬럼 | 범용 이력테이블 vs 테이블별
5 | 채번 cd_task 매핑 | cp_sn_seq에 CT/BI/CL/PM 등 → 계약=CT, 청구=BI? | 업무코드↔리소스 매핑표
6 | 상태머신 코드값 | 청구등록→승인→지급가능→지급완료 + 분기 → st_bill/st_aprv/st_pmt | cp_cmn_cd에서 확정

## 로드맵
Phase | 범위 | 근거
0 (완료) | auth(login/logout/reissue), member(join+보조검증), crosscert | ✅
1 기반 | 공통코드 조회 · /auth/me · 회사/부서/사용자 설정 · 계좌 · 검색/룩업 | 드롭다운·스코핑 전제
2 골격 | 현장(Site) → 계약/하위계약(Contract) | 청구의 부모, 채번·e계좌
3 청구 | 청구(Billing) CRUD + 항목 마스터(근/장/재/기타) | 핵심 업무
4 승인 | 청구승인 워크플로(cp_sgnf 결재) + 상태머신 | 청구 의존
5 지급 | 입금확인·매핑 → 대금지급(cp_pmt) → 거래내역 | 승인 의존, 대용량
6 부가 | 압류/증명서 · 통계/대시보드 · 외부연동(SMS/실명/대출/카드) | 마무리

## 공통토대
항목 | 내용
토큰 스코핑 | 클레임 subjectId(회사)+계약지위로 buyer/seller 필터 (공통 인터셉터/유틸)
페이징·검색 표준 | page/size/sort/keyword + ApiResponse 페이지 래퍼
공통코드 조회 API | cp_cmn_cd by cd_grp — 화면 드롭다운 전부 의존
채번 cd_task 매핑 | SequenceService(F_GET_SN) 이미 존재, 업무코드 매핑 확정
권한 게이팅 | tp_auth_usr 기반 @Auth 확장 검토